МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Від 17.11.2014   №  1/9-596

На №		        від

Департаменти освіти і науки Донецької, Дніпропетровської, Запорізької Луганської, Харківської обласних державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Харківської областей

Про сприяння впровадженню заходів

щодо соціально-педагогічної та

психологічної роботи з дітьми,

які мають високий рівень стресу

Міністерство інформує, що з метою зміцнення психосоціального реагування на стрес серед школярів Дитячий Фонд ЮНІСЕФ спільно з Національним Університетом «Києво-Могилянська Академія» та Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи ініціюють проведення навчання для 300 практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів із Донецької, Дніпропетровської, Запорізької Луганської та Харківської областей із навичок кризового консультування.

Зважаючи на надзвичайну актуальність соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми, які мають високий рівень стресу внаслідок військового конфлікту в Україні, Міністерство підтримує проведення зазначених заходів і просить призначити та до 19 листопада 2014 року повідомити контактну інформацію про координаторів від областей, а також надати приміщення та всебічно сприяти проведенню цієї роботи.

Зі свого боку Дитячий Фонд ЮНІСЕФ гарантує оплату проїзду, проживання та харчування учасників тренінгу, оплату роботи тренерів, а також супервізійний і методологічний супровід учасників тренінгу впродовж листопада 2014 - квітня 2015 рр. з метою підвищення якості надання психосоціальних послуг школярам та профілактики емоційного вигорання серед шкільних психологів та соціальних педагогів.

Відповідальна особа від Міністерства освіти і науки України: Березіна  Ніна Олексіївна (тел.481-32-31, e-mail: n_berezina@mon.gov.ua).

План графік проведення заходів, дати проведення тренінгів та контактна інформація про тренерів проекту додається.

Додаток на 4 аркушах.

Заступник Міністра                                                            Павло Полянський

Березіна Н.О. 481-32-31

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України

від 17.11.14 № 1/9-596

План-графік

проведення заходів Дитячого Фонду ЮНІСЕФ з проблеми  соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми, які мають високий рівень стресу внаслідок військового конфлікту в Україні

| № | Заходи проекту | Термін дії | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення наради команди тренерів для розробки 3-х денної тренінгової програми з навичок кризового консультування та психокорекційної програми подолання стресу для дітей шкільного віку | до 10 листопада 2014 | Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» (далі – НаУКМА), Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи |
|  | Експертиза тренінгової програми з навичок кризового консультування для працівників психологічної служби та психокорекційної програми подолання стресу для дітей шкільного віку | до 30 листопада 2014 | Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи |
|  | Розробка інформаційних матеріалів для педагогічних працівників, дітей та батьків (або осіб, які їх замінюють) | до 10 листопада 2014 | НаУКМА, |
|  | Розробка програми моніторингу ефективності проведення інформаційно-освітньої, соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми, які мають високий рівень стресу внаслідок військового конфлікту в Україні | до 1 грудня 2014 | НаУКМА |
|  | Формування груп для проходження навчання з числа практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областях (80 осіб з кожної області) | до 20 листопада 2014 | Департаменти освіти і науки Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської ОДА |
|  | Організація та проведення двадцяти 3-х денних тренінгів (по 4 тренінги у кожній області) для практичних психологів та соціальних педагогів у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях | листопад 2014 – січень 2015 | НаУКМА, Департаменти освіти і науки Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської ОДА |
|  | Формування команди з 40 практичних психологів та соціальних педагогів у Донецькій та Луганській областях, які пройшли навчання для надання невідкладної соціально-педагогічної та психологічної роботи дітям регіону | грудень 2014 | Координатори у Донецькій, Луганській областях |
|  | Надання соціально-педагогічних та психологічних послуг дітям у Донецькій та Луганській областях | грудень 2014-квітень 2015 | Практичні психологи і соціальні педагоги, які пройшли навчання |
|  | Проведення щотижневих групових супервізій та інтервізій для 40 практичних психологів з Донецької та Луганської областей | січень - квітень 2015 | НаУКМА |
|  | Проведення щомісячних одноденних нарад з метою надання методичної допомоги та супервізії для практичних психологів і соціальних педагогів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей з питань надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги дітям | січень 2015-квітень 2015 | НаУКМА Координатори у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях |
|  | Розповсюдження інформаційних матеріалів серед педагогічних працівників, дітей та батьків (або осіб, які їх замінюють) | січень-квітень 2015 | НаУКМА, Департаменти освіти і науки Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської ОДА |
|  | Моніторинг ефективності проведення інформаційно-освітньої, соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми в навчальних закладах: - проведення попереднього та заключного тестування рівня стресу у щонайменш 90 дітей Луганської та Донецької областей; - проведення якісного дослідження негативного впливу споглядання насильства, переселення або інших травматичних подій на психосоціальний стан дітей та їхніх родин, а також сімейних ресурсів подолання цього негативного впливу: 3 фокус-групи з батьками, 2 фокус-групи з дітьми та 10 інтерв’ю з місцевими експертами (вчителями, психологами, соціальними працівниками, директорами ЦСССДМ) - проведення початкового та завершального опитування серед педагогічних працівників, дітей та батьків для визначення динаміки рівня знань щодо ознак стресу та його впливу на дитину | січень 2015 -березень 2015 | НаУКМА |
|  | Обробка результатів моніторингу й підготовка висновків та рекомендацій | березень-квітень 2015 | НаУКМА |
|  | Підготовка навчальної програми для підвищення кваліфікації працівників психологічної служби з навичок кризового консультування та подолання психотравмуючих подій. Затвердження у встановленому порядку та включення її до навчальних планів Інститутів післядипломної педагогічної освіти МОН України | березень-квітень 2015 | НаУКМА, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи |

Дати проведення  тренінгів та контактна інформація про тренерів

| Область | Тренер | Посада |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Донецька обл. | Сергій Богданов | психотерапевт, заступник керівника центру Дослідження конфліктів та психоаналізу НаУКМА 066 0304020 Dr.bogdanov.s@gmail.com | 24-26.11.2014 30.11, 1, 2.12.2014 3-5.12.2014 15-17.12.2014 |
| Дніпропетровська обл. | Ольга Федорець | психолог, координатор дитячої програми кризового консультування у м. Дніпропетровськ 050 4527554 al-fed@ukr.net | 26-28.11.2014 3-5.12.2014 17-19.12.2014 24-26.12.2014 |
| Запорізька обл. | Наталія Ломейко | психолог, арт-терапевт 095 2346316 lomeiko_zp.network@mail.ru | 26-28.11.2014; 16-18.12.2014; 13-15.01.2015; 27-29.01.2015 |
| Луганська обл. | Оксана Залеська | дитячий психотерапевт 050 9584195 kazanceva.oxana@gmail.com | 24-26.11.2014; 11-13.12.2014; 25-27.12.2014; 08-10.2015 |
| Харківська обл. | Олена Нуреєва | практичний психолог, Харківський ліцей №89 067 7189966 lhyp@mail.ru | 26-28.11.2014; 17-19.12.2014; 14-16.01.2015; 21-23.01.2015 |